附件1

政府购买社会工作服务规范指引

（试行）（征求意见稿）

第一章  总  则

第一条  【目的】为建立健全政府购买社会工作服务制度，进一步规范政府购买社会工作服务行为，全面提高社会工作服务采购质量和效率，根据《中华人民共和国政府采购法》《深圳经济特区政府采购条例》《政府购买服务管理办法》（中华人民共和国财政部令第102号）、《民政部 财政部关于政府购买社会工作服务的指导意见》（民发〔2012〕196号）、《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市提升社会工作服务水平若干措施的通知》（深府办规〔2020〕11号）的相关要求，结合我市实际，制定本指引供参照适用。

第二条  【适用范围】深圳市辖区内政府购买社会工作服务的需求制定、采购方式、信息公示、合同管理、履约验收等适用本指引。

第三条  【适用原则】政府购买社会工作服务应当从人民群众最基本、最紧迫的需求出发设计、实施，遵循突出公益、公开透明、问题导向、强化实效的原则。

第四条  【购买主体】市、区（含大鹏新区、深汕特别合作区）党政机关、群团组织、街道办事处等有关单位是政府购买社会工作服务的购买主体。其他承担行政职能的事业单位使用财政性资金购买社会工作服务的，可以参照执行。

第五条  【承接主体】依法成立的、业务范围包含提供专业社工服务和具备相应资质的企业、社会组织（不含由财政拨款保障的群团组织），公益二类和从事生产经营活动的事业单位，基层群众性自治组织，以及具备条件的个人可以作为政府购买服务的承接主体。

承接主体参与政府购买服务采购前三年内，在经营活动中有重大违法记录；被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；具有未依法缴纳税收和社会保障资金的严重失信行为不良记录；未通过年检或未按要求履行年度报告公示义务的，具备其中一项情形的，均不得作为政府购买服务的承接主体。

第六条  【购买范围】政府购买社会工作服务需在国家和我市鼓励发展的社会福利、社会救助、慈善事业、社区建设、婚姻家庭、精神卫生、残障康复、教育辅导、就业服务、职工帮扶、犯罪预防、禁毒戒毒、矫治帮教、卫生健康、纠纷调解、应急处置等16个社会工作服务领域范围内，以及法律法规规定、相关主管部门认定的其他属于社会工作服务的领域。

下列事项不得纳入政府购买社会工作服务范围：不属于政府职责范围的服务事项；应当由政府直接履职的事项；购买主体的人员招、聘用，以劳务派遣方式用工，以及设置公益性岗位等事项；法律、行政法规以及国务院规定的其他不得作为政府购买服务内容的事项。

第二章  项目确定及预算编制

第七条  【项目确定】购买主体负责确定本单位政府购买社会工作服务项目，确定的项目原则上应当是纳入政府购买社会工作服务项目库中的项目。

第八条  【编制预算】购买主体在“预算约束、以事定费”的原则下科学编制社会工作服务项目预算，确保预算的完整性、合法性、准确性。

政府购买社会工作服务整体打包费标准不低于16.3万元/人/年，购买社会福利、精神卫生等专业性强、职业风险高的社工服务项目，整体打包费标准不低于16.9万元/人/年。其中项目人力成本不少于社工服务经费的85%，包括项目服务人员工资、个人及单位缴交的社会保险费、公积金等项目的支出。督导经费、业务活动费、服务险、人员培训费、税费、管理等经费不高于社工服务经费的15%。

购买主体应将购买社会工作服务纳入本单位政府采购预算，并报本级财政部门审批。

第三章  采购方式、组织实施机构和采购流程

第九条  【采购依据】政府购买社会工作服务的组织实施，必须符合《中华人民共和国政府采购法》《深圳经济特区政府采购条例》以及财政部门发布的当年度政府集中采购目录及限额标准等相关规定和要求。

第十条  【采购方式】购买主体根据市、区财政部门当年度政府集中采购目录及限额标准的相关要求，预算金额在集中采购限额标准以上的政府购买社会工作服务项目采用公开招标、竞争性谈判、单一来源等方式采购。

预算金额在集中采购限额标准以下以及不纳入集中采购目录内政府购买社会工作服务项目由购买主体自行采购，可以采用三方比价或公开招标方式。购买主体已经制定自行采购制度的，关于政府购买社会工作服务项目应按照本指引执行，其他类项目按照已有制度执行。

第十一条  【组织实施机构】预算金额在集中采购限额标准以上的政府购买社会工作服务项目，购买主体应按照同级财政主管部门出台的当年度政府集中采购目录及限额标准要求委托社会采购代理机构或者深圳交易集团有限公司（深圳市公共资源交易中心）组织实施。

预算金额在集中采购限额标准以下的政府购买社会工作服务项目，购买主体自行组织采购或者委托社会采购代理机构或者深圳交易集团有限公司（深圳市公共资源交易中心）组织实施。

第十二条  【自行采购小组】购买主体自行组织采购的项目，应当成立采购小组，采购小组负责采购项目的评审和定标。

采购小组由购买主体本单位五名以上单数工作人员组成，小组成员除需求部门工作人员外，还可包括熟悉采购法律法规政策、财务知识的人员。特殊情况的，可由三名以上单数工作人员组成。

第十三条  【限额标准以上的采购】集中采购限额标准以上的社会工作服务项目购买活动按照财政部门最新出台的相关采购政策流程执行

第十四条  【三方比价方式采购流程】三方比价是指购买主体通过定向邀请或公开征集等方式邀请三家或三家以上潜在承接主体提供社会工作服务，在响应方案满足购买主体实质性需求的承接主体达到3家以上的前提下，采购小组通过综合比较确定成交候选承接主体的采购方式，采购小组未选择报价最低的承接主体作为候选承接主体时应书面说明理由。

采用三方比价方式采购的项目，其采购流程如下：

（一）需求部门编制采购需求；

（二）邀请三家以上（含本数）潜在承接主体；

（三）被邀请的承接主体根据采购需求编制响应文件并提交响应文件；

（四）采购小组开标、评审（或招标机构组织开标、评审）；

（五）确定成交承接主体；

（六）结果公示。

第十五条  【预算金额在集中采购限额标准以下以及不纳入集中采购目录内的项目公开招标流程】自行采购方式中公开招标是指购买主体委托社会采购代理机构或者深圳交易集团有限公司（深圳市公共资源交易中心）组织采购，由其通过发布招标公告的方式邀请潜在承接主体参加投标，组织政府采购专家库专家按照招标文件确定的评审标准及评标方法确定成交候选承接主体的采购方式。

预算金额在集中采购限额标准以下以及不纳入集中采购目录内的项目，其公开招标采购流程如下：

（一）需求部门确定采购需求；

（二）社会采购代理机构或者深圳交易集团有限公司（深圳市公共资源交易中心）发布招标公告；

（三）潜在承接主体根据采购需求编制响应文件并投标；

（四）社会采购代理机构或者深圳交易集团有限公司（深圳市公共资源交易中心）开标并组织政府采购评审专家评审；

（五）评审专家出具评标报告，推选候选承接主体；

（六）购买主体确认成交承接主体；

（七）结果公示。

第四章  社会工作服务采购需求编制

第十六条  【采购需求】采购需求由购买主体负责提出并制定采购文件，委托社会采购代理机构组织的，应当提出采购需求并确认采购文件。采购需求应当合法、完整、明确，包括以下内容：

（一）拟设定的承接主体资格条件；

（二）预算金额或者预算金额之下的最高限额；

（三）项目的技术标准、服务内容、采购数量，以及购买主体认为必要的其他内容；

（四）合同内容的主要条款；

（五）拟设定的评审方法、评审因素、评审标准和定标方法等。

采购需求文件应依法落实中小微企业扶持政策。

第十七条  【专业化】购买主体结合实际需求注重考查承接主体的专业服务能力和综合保障能力水平，禁止将承接主体的注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件作为资格要求或者评审指标因素。

第十八条  【承接主体资质要求】承接主体参加政府购买社会工作服务采购活动的，除符合本指引第五条的规定外，还应当具备下列条件：

（一）同一政府购买社会工作服务项目的不同承接主体的法定代表人、发起人或负责人不能为同一人；

（二）同一政府购买社会工作服务项目的不同承接主体的董事、监事、高级管理人员、理事、总干事及副总干事不能为同一人；

（三）同一政府购买社会工作服务项目的不同承接主体之间不存在管理关系。

第十九条  【需求禁止规定】采购需求有下列情形之一的，属于以不合理的条件对承接主体实行差别待遇或者歧视待遇。

（一）就同一采购项目向承接主体提供有差别的项目信息；

（二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；

（三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定承接主体；设置明确的排他性条件；

（四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；

（五）对承接主体采取不同的资格审查或者评审标准；

（六）非法限定承接主体的所有制形式、组织形式或者所在地；

（七）将注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额、业绩经验、经营网点（面积、地址）、现场踏勘等条件作为合格供应商资质条款。

（八）要求业务主管单位出具对承接主体的履约评价。

（九）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

第五章  信息公示

第二十条  【信息公示】三方比价项目采购需求公示内容具体应包含项目名称、预算金额、承接主体资格及要求、技术要求、服务要求、服务期、服务地点等,采购决策结果公示内容具体应包括中标承接主体信息、成交金额等。

集中采购限额标准以下以及不纳入集中采购目录内采用公开招标方式采购的项目，其采购信息公示由招标机构参照集中采购限额标准以上的公开招标项目进行公示。

集中采购限额标准以上的项目采购需求公示，依法按照《深圳经济特区政府采购条例实施细则》进行。

第二十一条  【信息公开途径】采用三方比价方式的自行采购项目信息通过包括但不限于购买主体官网或者业务主管部门官网等公开平台公示。集中采购限额标准以下以及不纳入集中采购目录内采用公开招标方式采购的项目信息通过招标机构官网公示，但涉及国家秘密、商业秘密的除外。集中采购限额标准以上的公开招标项目采购信息按照《深圳市政府采购公告和公示信息格式规范（2020年版）》等相关规定执行。

第二十二条  【信息公示时间】集中采购限额标准以下的项目采购需求公示时间原则上不少于3个工作日；采购决策结果公示时间原则上不少于3个工作日，应在中标承接主体产生之日起3日内公示。特殊原因需要缩短公示时间的，需由购买主体按照其内控制度审批。

集中采购限额标准以上项目的信息公示时间按照《深圳经济特区政府采购条例实施细则》进行。

第六章  社会工作服务合同

第二十三条  【合同签订】购买主体确定承接主体后，按照合同管理要求，购买主体（采购人）与服务承接主体（中标供应商）签订购买服务合同。采购合同的条款包含但不限于以下内容：

（一）合同双方的名称或者姓名和住所；

（二）标的；

（三）数量；

（四）质量；

（五）价款或者报酬；

（六）履行期限、地点和方式；

（七）违约责任；

（八）解决争议的方法。

合同的实质性内容应当符合采购文件的规定,合同的具体条款内容不得低于成交供应商响应文件承诺的标准。

第二十四条  【合同期限】政府购买社会工作服务合同履行期限一般不超过十二个月，对于购买内容相对固定、连续性强、经费来源稳定、价格变化幅度小的政府购买社会工作服务项目，原则上可以签订履行期限不超过三十六个月的政府购买服务合同。

第二十五条  【合同备案】购买主体在签订服务合同后，应将合同副本抄送同级民政部门备案。对于属于集中采购限额标准以上的服务合同，合同副本同时抄送同级民政部门和政府集中采购机构备案。

第二十六条  【优质服务合同】集中采购限额标准以下的社会工作服务类合同由购买主体依照合同约定的条款自行认定优质服务合同。

集中采购限额标准以上优质服务合同由同级财政主管部门认定，优质服务合同续期的，由购买主体在原合同到期日前六个月内向同级财政主管部门提出申请。优质服务合同可续期二十四个月，续期最多不超过两次。续期的合同实质性内容不得改变。

第二十七条  【合同争议处理机制】因合同履行引发的争议，按照合同约定方式解决。存在违反《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）项情形的，违约方依法承担相应责任。

第七章  履约验收

第二十八条  【履约验收】购买主体负责合同履约验收事宜，应在合同履行中期或履行期限届满后根据合同的技术、服务等要求组织履约验收。

第二十九条  【验收小组和验收方式】购买主体履约验收时应成立验收小组。购买主体可以自行组织验收，也可以委托专业第三方机构组织验收。

委托专业第三方机构验收的，购买主体应参与第三方机构的验收工作。

第三十条  【验收标准和履约评价】验收小组应按照合同、采购需求文件和中标文件的约定和要求进行验收，当中标文件响应内容优于采购需求时，应按照中标文件响应的标准作为验收标准。

履约评价为不合格的，购买主体应按照合同约定追究承接主体相应法律责任。履约评价不合格的，该评价信息在“智慧民政”系统中“智慧社工”板块公开。

第八章  附  则

第三十一条  本指引规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

第三十二条  指引所称的“以上”包括本数，“以下”不包括本数。

第三十三条  本指引由市民政局负责解释，自  年  月  日起实施，有效期3年。

附件:1-1.政府购买社会工作服务采购需求文件（参考）

1-2.政府购买社会工作服务类项目履约评价表（参考）

1-3.起草说明

附件1-1

政府购买社会工作服务采购需求文件

（参考）

| 项目名称 |  |  |  |  | 社会工作服务项目库编码 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购类型 |  | 社会工作服务类£ 社会工作服务支持类£ |  |  | 采购方式 |  |  |  |  |  |
| 采购单位名称 |  |  |  |  | 财政预算限额（元） |  |  |  |  |  |
| 服务领域 |  | 社会福利£ 社会救助£ 慈善事业£ 社区建设£ 婚姻家庭£ 精神卫生£残 障康复£ 教育辅导£ 就业援助£ 职工帮扶£ 犯罪预防£ 禁毒戒毒£矫治帮教£ 卫生健康£ 纠纷调解£ 应急处置£ 其他领域£ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目背景 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人资质要求 | 投标人主要为依法在民政部门登记成立的社会组织，具备相应能力和条件的企事业单位也可作为承接主体，并具备以下基本条件：1.在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格或具有独立承担民事责任能力的其它组织（提供营业执照、事业单位法人证、社会组织登记证等法人证明扫描件，原件备查）以及具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。2. 投标人必须具有深圳市政府采购注册承接主体资格（在深圳市政府采购承接主体库中显示有效，承接主体注册网址：http://www.szzfcg.cn）。3.参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由承接主体做出承诺）。4.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由承接主体做出承诺）。5.参与政府采购项目投标的承接主体未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由承接主体做出承诺）。6.投标人不得将本项目招标内容以任何方式进行分包、转包。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目清单 | 序号 |  | 采购计划编号 | 需求内容 |  | 数量 | 单位 |  | 备注 | 财政预算限额（元） |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 具体技术要求 | 1.项目的目标 2.项目的内容 3.项目的考核标准 4.项目需达到的效果 5.项目人员配置要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 商务需求 | （一）服务期限：本服务项目周期原则上服务期为一年，合同执行完成须由采购方对项目执行情况进行验收，中标人须提交项目总结报告等技术文档及过程资料。采购单位可根据项目需要和中标人履约情况单方确定合同期限是否续期，但项目服务期最长不超过36个月。如政策调整或变动，可依据政策进行调整。 （二）经费使用：中标机构需遵照《关于提升社会工作服务水平的若干措施》相关经费使用要求，整体打包费标准适当提高至16.3万元/人/年。其中项目人员服务经费不少于项目经费的85%，包括项目服务人员工资、个人及单位缴交的社会保险费、公积金（单位缴纳的社会保险及公积金缴交基数和比例等标准按有关规定执行）等项目的支出。项目其他经费不高于项目经费的15%，包括督导经费（不得低于350元/月/人）、业务活动费（不低于2%）、服务险、人员培训费、管理费、税费等。 （三）付款方式：合同签订后收到中标人提供的合法发票后30日内拨付第一期 % ，中期过程性评估完成后拨付第二期 % ，合同期满经评估合格收到中标人提供的合法发票后30日内拨付尾款 % 。因甲方内部付款审批流程所需时间不计算在付款期限内（即因甲方付款审批流程导致未及时支付的不视为甲方违约）。 （四）履约评价：采购单位建立以服务合同为基础的履约评价制度，通过开展随机抽查、投诉核查、网络监测等监察行为，对项目的进展情况进行事中、事后监督管理，对中标单位的社会工作者配备数量及资质、项目经费使用、项目人员薪酬福利、服务标准及质量等开展社会工作服务项目合同履约评价。履约评价结果分为优、良、合格、不合格四个等级。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号; 评分项; 权重. 1; 价格; 20. 2 评 标 信 息 技术部分; 40. 1; 服务计划; 6（分值可调）; 专家打分; 具有完整详细的年度服务方案，包括服务目标、重点及具体服务内容。服务计划满足上述三点得80%分，满足任意两点得50%分，满足任意一点得10%分，未满足不得分。在此基础上，专家根据各供应商的具体响应内容进一步评审，评审为优的加20%，评审为良的加15%分，评审为中的加10%分，评审为差的得5%分。如果评审为差，要求专家书面说明理由，并记录在档。. 2; 专业服务流程及标准; 6（分值可调）; 专家打分; 依据岗位工作需要，制定内容清晰、完整、科学，可执行的专业服务流程及工作标准，流程及标准考核1. 2. 3. 共 点内容，满足上述三点得80%分，满足任意两点得50%分，满足任意一点得10%分，未满足不得分。在此基础上，专家根据各供应商的具体响应内容进一步评审，评审为优的加20%，评审为良的加15%分，评审为中的加10%分，评审为差的得5%分。如果评审为差，要求专家书面说明理由，并记录在档。. 3; 管理制度; 5（分值可调）; 专家打分; 具有确保机构及岗位良好运作的相关管理制度：建立服务管理、档案管理、财务管理、人力资源管理、岗位职责、员工招募等等制度。满足上述六点得80%分，满足任意两点得50%分，满足任意一点得10%分，未满足不得分。在此基础上，专家根据各供应商的具体响应内容进一步评审，评审为优的加20%，评审为良的加15%分，评审为中的加10%分，评审为差的得5%分。如果评审为差，要求专家书面说明理由，并记录在档。. 4; 服务监测与评估; 5（分值可调）; 专家打分; 具有项目的跟踪服务、意见反馈、监控评估等具体的流程方案，满足上述三点得80%分，满足任意两点得50%分，满足任意一点得10%分，未满足不得分。在此基础上，专家根据各供应商的具体响应内容进一步评审，评审为优的加20%，评审为良的加15%分，评审为中的加10%分，评审为差的得5%分。如果评审为差，要求专家书面说明理由，并记录在档。. 5; 拟安排的项目团队成员情况（项目负责人除外）; 5—10（分值可调）; 专家打分; 拟派团队人员在符合本项目要求配备的人员数量基础上方可按照以下因素计分，否则不得分。 1、该项目社工必须为我市注册社工，未持证社会工作从业人员应参加登记备案工作，满足该要求的一个人得 分；提供拟派人员有效期内的社工证（或登记备案证明文件）复印件、劳动合同复印件。. 督导人员; 3-10分（分值可调）; 专家打分; 1、本科学历的，得 分；2.研究生以上学历的得 分；获得 级督导资质的，得 分；具有 年以上工作经验的，得 分。提供相关学历证书和学历证书学信网验证报告、评分标准要求的其他资质证书复印件以及劳动合同复印件（劳动合同信息中需体现从事督导工作内容，否则视为没有督导工作经验）。. 6; 人员督导、培训计划; 5; 专家打分; 具有详细完整的年度及具体督导、培训计划；督导、培训计划符合社工及用人单位需求；督导、培训计划切实可行，设计有实施各项具体计划的操作方案，拟聘请专家学者层次较高或配置初级督导以上人员。满足上述三点得80%分，满足任意两点得50%分，满足任意一点得10%分，未满足不得分。在此基础上，专家根据各供应商的具体响应内容进一步评审，评审为优的加20%，评审为良的加15%分，评审为中的加10%分，评审为差的得5%分。如果评审为差，要求专家书面说明理由，并记录在档。. 3; 综合实力部分; 35. 序序号; 评分因素; 权重; 评分方式; 评分准则. 1; 上一年度区级或以上社工服务机构绩效评估成绩; 5; 专家打分; 在 年度区级或以上社工机构考核评估结果中，评估结果为A（或优）的投标人得5分；评估结果为B（或良）的投标人得3分；评估结果为C（或中等）的投标人得2分；评估为D（或差等）的，或者没参加评估的不得分。 证明文件：提供网上通知或公示截图并加盖投标人公章。. 2; 社会组织等级评估情况; 5; 专家打分; 投标人具有区级或以上的社会组织登记管理部门颁发的有效期内的社会组织评估等级证书：5A级机构得5分，4A级机构得4分，3A级机构得3分，其他不得分。 证明材料：提供社会组织评估等级证书原件扫描件或复印件（加盖投标人公章，原件备查），未提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。. 3; 同类服务经验; 6—10; 专家打分; 自2017年1月1日至投标截止日期，具有本标段所属领域相关服务经验的，每项得2分，最高不超过6分；无领域相关服务经验的不得分。 证明文件：要求同时提供合同关键信息、中标通知书（均为扫描件或复印件加盖投标人公章，原件备查）作为得分依据。投标人在提供证明资料时要特别注意，证明资料中必须要体现得分要点，以便专家判断得分情况。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。. 4; 同类服务服务单位 履约评价; 6—10; 专家打分; 上述经评审有效的“同类服务经验”，提供服务单位的履约评价，评价为优的每提供1份得2分，评价为良的每提供1份得1分，评价为中或差的不得分，累计最高得6分。注：同一个服务经验的履约评价按最高评价只计一次分。 证明文件：提供服务单位履约评价证明文件扫描件或复印件加盖投标人公章，原件备查。. 5; 投标人获得荣誉情况; 3; 专家打分; 自2016年1月1日至投标截止日期，获得社会工作政府监管机构颁发的省级及以上荣誉每项得1分；市级荣誉，每项得0.5分，累计最高分不超过3分。 证明文件：要求提供相关证书扫描件或复印件，并加盖投标人公章，原件备查。. 6; 投标人工资发放情况（单位缴纳的社会保险及公积金缴交基数和比例等标准按有关规定执行，例如2021年单位缴纳的部分可以参照：社会保险及公积金必须按照实发工资缴纳，不得以最低工资标准缴纳养老14%、医疗6.2%、生育0.45%、失业0.7%、工伤按0.63%、公积金8%）; 5; 专家打分; 投标人须出具投标截止日前三个月工资发放情况及社保购买证明材料，评委综合考评工资发放及时性，扫描文件清晰可见等。按照投标文件响应情况进行横向比较，评价为优的得5分，评价为良的得3-4分，评价为中的得1-2分。出现欠薪、克扣工资、未足额缴纳社保及公积金的及未提供有关证明文件等情况评价为差，不得分。 证明文件：投标人须同时提供工资发放证明材料扫描件或复印件，并加盖投标人公章。. 7; 投标人整合资源能力; 1-3; 专家打分; 自2016年1月1日至投标截止日期，投标人整合除财政性资金以外的资金情况，整合的资金需用于社会工作服务发展，50万以上的得3分，20-50万得2分，20万以下得1分，无整合政府以外的资金，不得分。证明文件：投标人须同时提供合同、资金往来票据、经费使用明细等相关证明材料扫描件或复印件，并加盖投标人公章， 件备查。. 4; 其他部分; 5. 序序号; 评分因素; 权重; 评分方式; 评分准则. 1; 诚信评价; 5; 专家打分; 根据社工服务信息平台，被公示为项目评估不合格的，其诚信分为0分，未被公示的，该诚信分得满分。由购买主体或者采购代理机构在社工服务信息平台查询，并将查询结果告知评审委员会。. 2; 疫情防控; 5; 专家打分; 评审标准： 1、疫情防控重点保障企业得3分，否则不得分；2、稳岗企业得2分，否则不得分。 证明文件：1）纳入全国性名单或地方性名单的疫情防控重点保障企业，直接参与深圳市政府采购投标的，提供至少一项自身属于疫情防控重点保障企业的证明材料（名单查询网页链接、名单网页截图、政府部门出具的文件或者企业享受重点保障企业优惠政策的其他证明文件均可）；2）未裁员或裁员率低于20%的企业，即投标前一个月实际参加社会保险（至少包括养老保险）的员工人数（含免缴或延期缴纳社会保险人数）不低于2019年12月同口径人数80%（含）的企业视为稳岗企业，提供自身符合稳岗企业条件的承诺函（格式自拟）即可获得评审得分。投标人提供虚假承诺的，将做无效投标处理，涉嫌存在违法违规行为的，依法报主管部门处理处罚。. |

上述评审因素各购买主体可根据项目实际需要调整3个评审因素。

附件1-2

政府购买社会工作服务类项目履约评价表

（参考）

采购单位名称：                                  联系人及电话：

| 采购项目名称 |  |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中标承接主体名称 |  |  | 承接主体联系人及电话 |  |
| 中标金额 |  |  | 合同履约时间 | 自 至 |
| 履约情况评价 | 总体评价方面 |  | □ 优 □ 良 □ 合格 □ 不合格 |  |
|  | 分项 评价 | 人员配备数量及资质方面 | □ 优 □ 良 □ 合格 □ 不合格 |  |
|  |  | 员工薪酬保障方面 | □ 优 □ 良 □ 合格 □ 不合格 |  |
|  |  | 服务质量方面 | □ 优 □ 良 □ 合格 □ 不合格 |  |
|  |  | 服务标准方面 | □ 优 □ 良 □ 合格 □ 不合格 |  |
|  |  | 项目经费使用方面 | □ 优 □ 良 □ 合格 □ 不合格 |  |
|  |  | 其他 | 评价内容为： 评价等级为：□ 优□ 良 □ 合格 □ 不合格 |  |
| 具体情况说明 |  |  |  |  |
| 验收人员（签字） |  |  |  |  |
| 采购单位意见 （公章） |  | 日期： 年 月 日 |  |  |

说明：1、本表适用情况：①采购单位向同级民政部门、财政部门反映政府购买社会工作服务项目履约情况时所用；②承接主体投标时所用。2、履约情况评价分为优、良、合格、不合格四个等级，请在对应的框前打“√”，然后在“具体情况说明”一栏详细说明有关情况。

附件1-3

起草说明

一、起草背景

根据《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）、《民政部 财政部关于政府购买社会工作服务的指导意见》（民发〔2012〕196号）、《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市提升社会工作服务水平若干措施的通知》（深府办规〔2020〕11号，以下简称《若干措施》）的相关要求，为规范我市社会工作服务购买活动，提升社会工作服务购买质量和效率，结合我市实际，制定《政府购买社会工作服务规范指引（试行）（征求意见稿）》（以下简称《服务指引》）。《服务指引》系对现行政府购买服务政策流程进行梳理明晰，仅供相关部门参照适用。

二、总体思路

按照“突出公益、公开透明、强化实效”的原则要求，市、区两级民政部门加强购买主体关于社会工作服务采购活动的规范，促使购买主体在公开、透明、合法、高效的前提下购买到优质的社会工作服务。

三、基本框架和主要内容

在总体思路指导下，《服务指引》结合我市实际，主要就社会工作服务项目确定、采购方式、组织实施机构、需求编制、信息公开、合同签订和履约评价等方面进行相应规定。《服务指引》共计八章三十三条。依次为第一章总则，第二章项目确定及预算编制，第三章采购方式、组织实施机构和采购流程，第四章采购需求编制，第五章信息公示，第六章合同签订，第七章履约验收和第八章附则。

第一章总则。重点阐述了《服务指引》的依据、目的、适用范围、原则等，明确了购买主体的原则要求。

第二章项目确定和预算编制。强调购买的社会工作服务项目原则上应是纳入社会工作服务项目库的项目，购买服务时项目预算金额的确定要结合《若干措施》关于整体服务打包费用标准的要求，做到科学预算，避免预算偏低或者预算虚高情形发生。

第三章采购方式、组织实施机构和采购流程。《服务指引》明确采购方式的种类，采购方式的划分主要是按照当年度集中采购限额标准和公开招标数额标准作为主要依据，具体分为公开招标、竞争性谈判、单一来源和三方比价等方式。集中采购限额标准以上的采购流程按照相关法律法规规定执行，集中采购限额标准以下的采购流程可参照《服务指引》。

第四章需求编制。《服务指引》关于需求编制采用开放式规范，即从正面允许事项进行原则指引，同时也明确禁止负面事项，对于《服务指引》以及相关法律法规未明确禁止的，由购买主体结合实际需求具体确定。

第五章信息公示。重点强调集中采购限额标准以下的自行采购服务项目的信息公示，主要包括采购信息公示和采购结果信息公示。

第六章合同签订。重点规范合同签订内容和合同期限，同时突出优质服务合同奖励机制。

第七章履约验收。明确购买主体履约验收的主体责任，规范履约验收的时间、方式、标准和验收结果的处理。

第八章附则。从文件生效日期、有效期等方面进行了说明。

四、要点说明

（一）集中采购限额标准作为购买主体采购社会工作服务采购方式、采购流程的关键依据。《服务指引》所称集中采购限额标准源自于同级财政部门当年度制定的《政府集中采购目录及限额标准》，以2021年《深圳市2021—2022年政府集中采购目录及限额标准》规定为例，集中采购限额标准为100万元，即预算金额在100万元以上的社会工作服务项目均应集中采购，采购方式为公开招标、单一来源和竞争性谈判等，组织实施的招标机构为社会采购代理机构和深圳交易集团有限公司（深圳市公共资源交易中心）。预算金额在100万元以下的社会工作服务项目，采购方式分为三方比价和公开招标，组织实施机构为购买主体内部采购小组、社会采购代理机构和深圳交易集团有限公司（深圳市公共资源交易中心）。

（二）《服务指引》重点规范集中采购限额标准以下的社会工作服务项目购买活动。集中采购限额标准以上的社会工作服务项目购买活动，相关采购法律法规和规范性文件均已明确，且购买流程等制度体系均已相对完善，集中采购限额标准以下的自行购买，现有法律法规和规范性文件均未明确规范，因此《服务指引》主要规范自行采购的社会工作服务活动，如将采购方式明确为三方比价和公开招标，以及明确三方比价的流程等，统一全市购买主体关于社会工作服务项目自行采购活动标准。

（三）突出社会工作服务采购需求编制的合法、科学性和特殊性。《服务指引》最终目标是规范社会工作服务项目采购活动，社会工作服务采购需求编制的合法性、科学性和特殊性决定购买活动法律性质、购买质量和效率。《服务指引》通过明确法律法规等禁止性规定和法律法规等鼓励性政策要求指引购买主体在合法合规的前提下购买人民群众最基本、最紧迫的社会工作服务。

（四）完善合同制度。突出合同签订形式和实质内容要求，强调依法依规用好优质服务合同续期奖励机制，解决困扰社会工作服务合同无法连续性、稳定性难题。

（五）明确合同验收规则。社会工作服务项目合同验收的主体、验收标准、验收时间、验收方式等予以规范，验收结果的运用及反馈与其他相关制度文件的相关规定形成闭环，有力促进社会工作服务项目的综合监管。