强戒人员生活、医疗、管理及教育经费项目绩效目标自评表

（2018年）

项目主管部门（公章）：深圳市司法局                    单位：万元

| 项目名称 | 强戒人员生活、医疗、管理及教育经费 | 项目类别 | 常规 |  | 一次性 |  |  |  | 追加 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目主管部门 | 深圳市司法局 | 项目实施单位 | 深圳市司法局第一强制隔离戒毒所 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1年 | 项目属性 | 新增 |  |  | 延续 |  |  |  |  |  |
| 预算金额 | 1285 | 其中： 财政拨款 | 1285 |  | 其它 资金 | 0 |  |  |  |  |  |
| 年度目标总体描述 | 贯彻执行国家有关强制隔离戒毒工作方针政策和法律法规，保障强戒人员的生活、医疗、管理及教育，更好的依法收治、管理、教育矫治本所戒毒人员，组织习艺劳动生产和职业技术培训，使得本所戒毒人员生活卫生管理和疾病预防、治疗及心理矫治方面得到保障。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效内容 | 目标内容 |  |  |  | 目标完成情况 |  |  | 未完成的原因及改进措施 |  |  |  |
| 投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排） | 单位成本：预计收治人数1000人，根据监管场所给养定额，1285元/人。 总成本：1285万元 使用进度安排：平均每季度约支出321.25万元 |  |  |  | 实际支出1054.01万元 |  |  | 实际收治人数低于预期人数，而本项目是按人均经费定额，故支出减少。 |  |  |  |
| 产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等） | 数量： 收治人数约为1000人； 质量： 新入所强戒人员心理测试率100% 法制教育合格率95%以上 职业技能证书获证率80%以上 心理健康教育普及率100% 年度解戒人员出所诊断评估率达到100% 时效： 项目按计划及时开展 |  |  |  | 数量:实际收治人数818人 质量：新入所强戒人员心理测试率：100% 法制教育合格率99.72% 职业技能结业证获证率为100% 心理健康教育普及率100% 年度解戒人员出所诊断评估率达到100% 时效：项目按计划及时开展 |  |  | 实际收治人数低于预期人数，而本项目是按人均经费定额，故支出减少。 由于收治人员是由公安机关转移过来的，所以无法控制收治人数 |  |  |  |
| 效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等） | 有效全额保障强戒人员在所期间的生活、医疗等各项支出 强戒人员家属满意度 戒毒人员戒除毒瘾，回归社会，成为守法好公民，有效提升社会效益 |  |  |  | 有效 |  |  | 无 |  |  |  |

填表人：刘阔旭             联系电话：18923886733

备注：1.每个项目填报一份自评表

2.2018年项目绩效目标有关数据，建议从2018年部门预算项目库中导出，并对照本表各栏目分析填列。