普法宣传经费项目绩效目标自评表

（2018年）

项目主管部门（公章）：                                 单位：万元

| 项目名称 | 普法宣传经费 | 项目类别 | 常规 | √ | 一次性 |  |  |  | 追加 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目主管部门 | 深圳市司法局 | 项目实施单位 | 深圳市司法局（行政） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1 年 | 项目属性 | 新增 |  |  | 延续 |  | √ |  |  |
| 预算金额 | 490 | 其中： 财政拨款 | 490 |  | 其它 资金 | 0.00 |  |  |  |  |
| 年度目标总体描述 | 通过本项目的开展，保证普法宣传工作的完成率达到100%，覆盖率达到100%，并按时完成宣传工作，以实现公众满意度达到90%以上和有效提升市民法制素养等目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效内容 | 目标内容 |  |  |  | 目标完成情况 |  |  |  | 未完成的原因及改进措施 |  |
| 投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排） | 测算依据：1.组织”12.4“普法文艺表演，其中要求2个人以上的团体演出20场以上的节目，一场2万元，共计40万元。 2.组织常规化法治论坛、沙龙、案例说法等主题活动、如前海法治讲堂(4个季度共4场) 、歌乐山大讲堂(4个季度共4场)、蓝海沙龙(每月1场，共12场)、”生活与法“系列等主题活动(每月1场，共12场)。每场约2万元，约40场。共计80万元。 3.与深圳新闻网合作建设“法眼看深圳”、“宣传平台”、“法治论坛”、普法专栏“12.4”宪法宣传日等，提升普法宣传力度、全年需经费370万元。 资金支出进度：第一季度100万元、第二季度100万元，第三季度100万元，第四季度190万元。 |  |  |  | 本项目实际投入590万元；第一季度实际支付24.15万元、第二季度实际支付163.50万元、第三季度实际支付173.43万元、第四季度实际支付580.38万元。 |  |  |  |  |  |
| 产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等） | 数量指标：普法宣传工作完成率100%、媒体宣传完成率100%、 法治宣传片制作数量5个； 质量指标：普法宣传覆盖率 100%； 工作时效：普法宣传工作完成及时率100%、媒体宣传工作及时率100%、法制宣传片制作完成及时率100%。 |  |  |  | 2018年度，我局宣传教育处（市普法办公室）深入推动宪法学习宣传；联合深圳广电集团，共同打造法治宣传栏目《法治现场》；制作投放法治宣传公益广告；完成常规化法治论坛、沙龙、案例说法等活动主题组织工作。有效保障数量指标均达到计划标准。本项目利用微信公众号、公交候车亭、户外电子屏、地铁灯箱等平台开展系列普法宣传活动，扩大法律知识传播范围，有效保障普法宣传覆盖率达到100%。同时，普法宣传工作、媒体宣传工作、法制宣传片制作工作等均按时开展与完成。 |  |  |  |  |  |
| 效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等） | 公众知晓率80%、有效提升市民法制素养。 |  |  |  | 本项目实际上覆盖了深圳市十个区，公众知晓率达到80%，同时，随着普法工作的不断开展，市民的法律意识和法治观念也在逐步加强，市民法制素养得到有效提升。 |  |  |  |  |  |

填表人：师健                       联系电话：0755-83053813

备注：1.每个项目填报一份自评表

2.2018年项目绩效目标有关数据，建议从2018年部门预算项目库中导出，并对照本表各栏目分析填列。