附件2

罪犯改造与教育经费项目绩效目标自评表

（2018年）

项目主管部门（公章）：                                  单位：万元

| 项目名称 | 罪犯改造与教育经费 | 项目类别 | 常规 | √ | 一次性 |  |  |  | 追加 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目主管部门 | 深圳市司法局 | 项目实施单位 | 深圳监狱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1年 | 项目属性 | 新增 |  | √ | 延续 |  |  |  |  |  |
| 预算金额 | 5512.50 | 其中： 财政拨款 | 5512.50 |  | 其它 资金 | 0 |  |  |  |  |  |
| 年度目标总体描述 | 总体目标是保障罪犯生活基本物质条件，不断改善罪犯生活卫生水平，促进罪犯安心改造，确保监狱安全稳定。同时，通过各种教育改造手段和方法，使罪犯在服刑期间提高法律意识和道德观念，掌握文化知识和劳动技能，成为守法守规的服刑人员。力争把罪犯改造成为守法公民，使他们顺利回归社会，努力预防和减少重新违法犯罪，最大限度地减少不和谐因素，维护社会稳定、构建社会主义和谐社会。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效内容 | 目标内容 |  |  |  | 目标完成情况 |  |  | 未完成的原因及改进措施 |  |  |  |
| 投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排） | 年度资金使用进度安排：平均每季度约支出 1378.13万元 |  |  |  | 未完成，全年实际支出4106.17万元 |  |  | 由于执行时实际关押罪犯人数比编制预算时罪犯人数有所减少，我单位在年中时进行预算调减，调整后预算额为4106.50万元，故无法达到平均每季度大约支出 1378.13万元的目标。 |  |  |  |
| 产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等） | 数量目标：年度平均收治量≥3500人 质量目标：新入监罪犯心理测试率达到100％ 法制教育合格率＞95% 罪犯职业技能证书获证率＞90% 心理健康教育普及率达到100％ 出监罪犯评估率达到100% 工作时效：项目开展及时性 |  |  |  | 已完成， 2018年度，我监实际收治量为3526人，新入监罪犯心理测试率 达到100％，法制教育合格率达到100%，罪犯职业技能证书获证率达到100%，心理健康教育普及率达到100％，出监罪犯评估率达到100%，项目及时开展，监狱干警满意度超过90%，罪犯满意度超过90%。项目绩效效果显著。 |  |  |  |  |  |  |
| 效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：李佳                    联系电话：13923838145

备注：1.每个项目填报一份自评表

2.2018年项目绩效目标有关数据，建议从2018年部门预算项目库中导出，并对照本表各栏目分析填列。