附件3

2018年度重点项目支出

绩效评价报告

项目名称：罪犯改造与教育经费

主管部门（公章）：深圳市司法局

项目负责人：徐君

填报人：李佳

联系电话：66838136

为了全面贯彻落实《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅印发＜关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见＞的通知》（深办发〔2018〕32号）文件精神，根据深圳市财委《关于印发〈深圳市预算绩效管理暂行办法〉的通知》（深财规〔2014〕8号）、《深圳市财政局关于开展2018年度绩效自评工作的通知》等文件规定，我监深入了解“罪犯改造与教育经费”项目的实施情况并反映项目实施后所取得的绩效，通过收集和审核数据、进行问卷调查、汇总数据分析等基础工作，对2018年“罪犯改造与教育经费”项目的财政资金使用及其效果开展绩效自评，出具2018年度重点项目支出绩效评价报告。

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据。

1.项目背景。

深圳监狱（以下简称“我监”）作为深圳法治城市建设的重要一环，自1999年基本建立以来，以正确执行刑罚、惩罚和改造罪犯、预防和减少犯罪为己任，致力于确保场所安全稳定、提高教育改造质量、确实保障罪犯合法权益，把罪犯改造成为有能力自食其力的守法公民。自收押以来连续十九年，我监严格执法，文明管理。不仅在人员配备、经费保障、设施、场所、调研、督导、表彰等方面切实采取措施，为教育改造罪犯工作的顺利开展提供有力保障；而且大力培养教育改造罪犯工作的专业化人才，不断推进改造罪犯工作的深入发展。

2.立项依据。

根据《中华人民共和国监狱法》和《监狱教育改造工作规定》（中华人民共和国司法部令第79号）等文件规定，监狱教育改造工作是刑罚执行活动的重要组成部分，是改造罪犯的基本手段之一，是监狱工作法制化、科学化、社会化的重要体现，贯穿于监狱工作的全过程。

罪犯改造与教育作为监狱工作的重要任务，主要是通过各种有效的途径和方法，教育罪犯认罪悔罪，自觉接受改造，增强法律意识和道德素养，掌握一定的文化知识和劳动技能，将其改造成为守法公民。多年来，监狱系统在党中央、国务院的正确领导下，深入贯彻党的监狱工作方针，紧紧围绕提高罪犯改造质量，大力开展对罪犯的法制、道德、文化和职业技术等教育，针对不同类型的罪犯，实施有针对性的教育改造工作，并不断改革创新，在罪犯心理矫治、改造评估、服刑指导、教育改造工作社会化等方面进行了积极的探索，取得了显著成绩，对于罪犯在服刑期间提高法律意识和道德观念，掌握文化知识和劳动技能，从而顺利地回归社会，发挥了重要作用。

（二）项目管理的组织架构和职责分工。

我国监狱工作实行的是集中统一领导与分级管理相结合的管理体制。实行两级管理并且以省级管理为中心。中华人民共和国司法部设有监狱管理局，具体负责对全国监狱工作的管理。各省、自治区、直辖市监狱管理局在司法部和省、自治区、直辖市司法厅领导下，具体负责对本地区监狱工作的管理。一些省、自治区、直辖市在监狱设置比较集中的地区设立监狱管理分局，它属于前者的派出机构。根据规模和犯人容量，监狱下设监区，监区下设分监区，分监区具体负责罪犯的监管、改造、劳动、生活卫生、考核奖惩等各项工作。

我监是一所市管监狱，隶属于深圳市司法局，在业务上接受广东省监狱管理局的指导。为保证项目的顺利推行，建立以罪犯改造与教育经费领导为中心的成本控制体系。在这个体系中按监狱各部门进行成本目标分解，明确各管理人员的成本责任、权限及相互关系。实施有效的激励措施和惩戒措施，通过权责利相结合，使责任人积极有效地承担成本控制的责任和风险。

其中，罪犯改造与教育工作由矫正与刑务办公室、狱政管理办公室、劳动改造与安全生产办公室共同组织实施，并根据实际情况设立分监区，负责罪犯劳动改造的具体工作。

（三）项目资金管理情况。

1.项目资金预算和分配情况。

本项目的资金主管部门是深圳市司法局，使用单位是深圳监狱。罪犯改造与教育经费是我监的经常性项目经费，每年编制的支出预算，纳入深圳市司法局部门预算。根据《深圳市政府常务会议纪要（六届六十二次之二）》，监狱在押人员改造（教育）经费人均综合定额调整为1.23万元/人/年,且监狱年均在押罪犯为4,500人，具体如表1-1所示。因此，2018年罪犯改造与教育经费年初预算安排5,512.50万元。年中因实际关押罪犯人数较预算编制预估的罪犯人数有所减少、部分预算金额调整到政府采购项目等原因，预算发生部分调整，调整后为4,106.50万元。

表1-1 监狱人均经费定额标准表

单位：万元/人/年

| 序号 | 项目类别 | 主要开支内容及范围 | 定额金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活费 | 用于罪犯伙食、被服、日用品补助以及其他杂支费用支出 | 0.56 |
| 2 | 医疗费 | 用于罪犯医药与外诊陪护费用支出 | 0.24 |
| 3 | 教育改造 | 用于罪犯教育与技能培训费用支出 | 0.13 |
| 4 | （狱）所政管理业务费 | 用于监管场所档案管理、监管区水电、绿化清洁、修缮维修、罪犯调遣、罪犯刑满释放、伤亡处理、期满释放人员延伸帮教等所发生的费用支出。 | 0.26 |
| 合计 |  |  | 1.23 |

本项目经费由我监按照实际情况列支，截止2018年12月底，实际支出4,106.17万元，执行率达99.99%。项目经费使用标准如下表1-2所示：

表1-2：2018年罪犯改造与教育经费使用标准对比表

单位：万元

| 序号 | 预算项目 | 预算使用标准 | 实际使用标准 | 差额 | 执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罪犯生活费 | 2,677.50 | 2,293.73 | 383.78 | 85.67% |
| 2 | 医疗费 | 1,080.00 | 925.20 | 154.80 | 85.67% |
| 3 | 教育改造费 | 585.00 | 501.15 | 83.85 | 85.67% |
| 4 | 罪犯狱政业务费 | 1,170.00 | 1,002.30 | 167.70 | 85.67% |
| 5 | 合 计 | 5,512.50 | 4,722.38 | 790.13 | 85.67% |

2.项目资金管理和使用情况。

我监资金管理制度沿用深圳市司法局的《深圳市司法局机关行政财务管理制度》，经费支出需经过完整的“申请-审-报销”程序和手续，重大开支依据项目情况提交监狱长办公会研究决定，以此确保各项支出符合项目计划。罪犯改造与教育经费项目由我监业务处室年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行申请、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（四）项目绩效目标及实现情况。

1.项目总目标。

项目的总体目标是保障罪犯生活基本物质条件，不断改善罪犯生活卫生水平，促进罪犯安心改造，确保监狱安全稳定。同时，通过各种教育改造手段和方法，使罪犯在服刑期间提高法律意识和道德观念，掌握文化知识和劳动技能，成为守法守规的服刑人员。力争把罪犯改造成为守法公民，使他们顺利回归社会，努力预防和减少重新违法犯罪，最大限度地减少不和谐因素，维护社会稳定、构建社会主义和谐社会。

2.项目年度目标。

本项目的年度目标是监狱年度平均收治量超过3500人，新入监罪犯心理测试率达到100％，法制教育合格率超过95%，罪犯职业技能证书获证率超过90%，心理健康教育普及率达到100％，出监罪犯评估率达到100%，项目及时开展，监狱干警满意度不低于90%，罪犯满意度不低于90%，有效增强罪犯法律意识和道德素养，有效增强文化知识和劳动技能。

3.实现情况。

项目完成情况自评显示，本项目完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标值。其中，我监实际收治量为3526人，新入监罪犯心理测试率达到100％，法制教育合格率达到100%，罪犯职业技能证书获证率达到100%，心理健康教育普及率达到100％，出监罪犯评估率达到100%，项目及时开展，监狱干警满意度超过90%，罪犯满意度超过90%。项目绩效效果显著。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

2018年度，我监“罪犯改造与教育经费”项目支出整体情况较好，年初设定的绩效目标均能达到，充分发挥了该项目的实施作用。总体来看，项目支出绩效情况良好主要得益于两点。

第一点，我监在编制项目预算时，着重突出预算编制“科学性”。以上一年的项目支出情况作为参考依据，结合我监的年度工作计划，实事求是、细编实编年度预算，科学合理安排项目预算资金规模。

第二点，完备的项目管理体制是项目得以有效实施的关键保障。我监根据财政局的要求，建立了内部控制领导小组和内部控制工作小组，两个小组在内部控制监督小组的监管下进行单位层面与业务层面的内部控制工作。较为完善的内部控制体系，有效保障了深圳监狱内部控制的规范性，使项目管理过程有理可证、有依可循。

（二）项目绩效分析。

1.项目决策。

本项目按照市财政的相关要求，结合主要履职选取“罪犯改造与教育经费”项目纳入2018年部门预算绩效目标管理，针对项目内容设置绩效目标。在绩效目标申报表中，明确项目指标内容、指标值，对工作时效及项目效益提出细化要求。

我监在制定本项目预算编制方案时，提前谋划各项前期工作，全面收集掌握各类预算需求，实事求是、细编实编年度预算，科学合理安排项目预算资金规模。充分参考以往年度项目预算执行情况和2018年度部门工作计划及重点工作任务，根据工作的实际需要提出项目年度预算申请，由规划财务室审核汇总，提请监狱长办公会审议通过后上报深圳市司法局。

项目资金使用严格遵守《深圳市司法局机关行政财务管理制度（试行）》，资金分配以“罪犯改造与教育经费”项目的上年支出作为基础数据并结合年度工作计划进行测算，2018年“罪犯改造与教育经费”预算总额5,512.50万元，其中分配至罪犯生活费项目2,677.50万元、医疗费项目1,088.00万元、教育改造费项目585.00万元、罪犯狱政业务费项目1,170.00万元。

2.项目管理。

我监根据市财政和市司法局关于预算编制的相关要求编制部门预算，上报至深圳市司法局审核汇总后，由市财政批复下达资金，截止至2018年12月31日，所有预算资金及时到位，未出现因资金不到位，导致“罪犯改造与教育经费”无法正常开展的情况。

资金使用依据关于印发《深圳市司法局机关行政财务管理制度（试行）》的通知，遵循监狱财务管理的基本原则“贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度”。我监经费在上级会计核算中心统一核算，监狱设置报账员，在监狱长领导下，管理监狱的财务活动，统一在会计核算机构报账，项目支出严格执行上级有关财务规章制度，合符开支范围及开支标准。

项目管理严格依据《中华人民共和国监狱法》、《监狱教育改造工作规定》（中华人民共和国司法部令第79号）、《深圳市财政委员会深圳市公安局深圳市司法局关于调整我市公安、司法监管场所在押人员、戒毒人员人均经费定额标准的通知》等制度执行，及时掌控项目情况，确保项目数量和质量。

3.项目绩效。

我监在罪犯改造与教育经费项目实施过程中，严格按照预期设定计划开展并保质保量的完成各项工作，具体如下：

表2-1 项目预期目标完成情况

| 序号 | 绩效指标 | 目标值 | 实际完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年度平均收治量 | ≥3500人 | 已完成，2018年度实际收治量为3526人 |
| 2 | 新入监罪犯心理测试率 | 100% | 已完成，新入监罪犯心理测试率达到100％ |
| 3 | 法制教育合格率 | ＞95% | 已完成，法制教育合格率达到100% |
| 4 | 罪犯职业技能证书获证率 | ＞90% | 已完成，罪犯职业技能证书获证率达到100% |
| 5 | 心理健康教育普及率 | 100％ | 已完成，心理健康教育普及率达到100％ |
| 6 | 出监罪犯评估率 | 100% | 已完成，出监罪犯评估率达到100% |
| 7 | 项目开展及时性 | 及时 | 已完成，项目及时开展，绩效显著。 |
| 8 | 监狱干警满意度 | 90% | 已完成，该项目的满意度调查显示，监狱干警满意度超过90% |
| 9 | 罪犯满意度 | 90% | 已完成，该项目的满意度调查显示，罪犯满意度超过90% |
| 10 | 有效增强罪犯法律意识和道德素养 | 有效 | 已完成，该项目的开展有效增强罪犯法律意识和道德素养 |
| 11 | 有效增强文化知识和劳动技能 | 有效 | 已完成，该项目的开展有效增强罪犯法律意识和道德素养 |

由上表可知，本项目实际完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标值。项目的有效执行是我监履职情况良好的体现。

“罪犯改造与教育经费”项目是我监工作中的重要环节。罪犯改造与教育经费项目的顺利完成，有利于我监改善工作条件，提高工作质量，从而提高大家对工作的积极性，进而提高受益群体的满意度。同时，顺利推进罪犯改造与教育经费项目，可以确保本监狱后续工作的顺利开展。

三、取得的成效

（一）预算执行力度高。

我监依据《深圳市财政委员会深圳市公安局深圳市司法局关于调整我市公安、司法监管场所在押人员、戒毒人员人均经费定额标准的通知》文件要求，编制测算依据，申请罪犯改造与教育经费项目预算资金。实施期间因实际关押罪犯人数较编制预算时预估罪犯人数有所减少，及时调整预算资金，避免资金浪费，提高预算资金执行力度。2018年度，本项目预算调整后金额为4,106.50万元，实际支出4,106.17万元，执行率高达99.99%。

（二）绩效良好，满意程度高。

评价小组通过社会调查得知，年度刑满释放人员及其家属对此项目的实施很满意。本项目通过对罪犯开展法制、道德、文化和职业技术等教育，把罪犯改造成守法公民，使他们顺利回归家庭与社会，重新开始新生活，为家庭幸福与社会发展做贡献。他们非常感谢监狱警官的教诲帮助，非常珍惜各类教育课程与技术培训，希望项目继续开展下去，帮助更多的服刑人员。根据满意度问卷统计出我监罪犯改造与教育经费项目总体满意度为97%，满意程度高。

四、存在的问题

（一）本项目绩效目标尚未公开。

根据有关文件要求，我监2018年度选择一个重点项目作为绩效管理项目，且根据此项目设立绩效目标并进行公开。考虑到项目的可操作性，我监选择“后勤保障经费”项目设立绩效目标，并进行公开。故“罪犯改造与教育经费”项目只设立绩效目标，而未进行公开。

（二）财务管理制度尚有不足。

我监隶属于深圳市司法局，故“罪犯改造与教育经费”项目沿用深圳市司法局财务管理制度。但监狱内部自我财务管理制度的缺失，容易导致本项目资金的使用不够规范，仍需进一步加强财务制度建设。

五、相关建议和整改措施

（一）公开所有绩效目标。

我监下一年将把所有纳入绩效目标管理的项目进行公开，进一步强化绩效目标的动态监管，提高预算资金使用效益。

（二）强化财务制度建设。

我监下一步将紧密结合单位实际情况，梳理监狱主要业务，制度监狱内部财务管理制度，以此规范项目执行过程中的财务行为。