深  圳  市  人  民  政  府

行政复议决定书

深府行复〔2020〕599号

申请人：××模具（深圳）有限公司

委托代理人：吴振强，广东元牌律师事务所律师

委托代理人：赵城彪，广东元牌律师事务所实习律师

被申请人：深圳市科技创新委员会

地址：深圳市福田区福中三路市民中心C区

法定代表人：梁永生，主任

申请人不服被申请人于2020年4月23日以深科技创新〔2020〕××号《深圳市科技创新委员会关于终止“高分子成型装备升级的核心技术研发及产业化”项目及回收财政配套资助资金的行政决定》（以下简称“××号行政决定”）作出的具体行政行为，向本机关申请行政复议。本机关已依法受理。被申请人向本机关提交了书面答复及作出具体行政行为的证据、依据和其他有关材料。本案现已审理终结。

申请人称：一、××号行政决定违背合同法。《深圳市海外高层次人才创新创业专项资金项目合同书》（以下简称《专项资金项目合同》）第十三条规定，本合同未尽事宜，按照《关于实施引进海外高层次人才“孔雀计划”的意见》《深圳市海外高层次人才创新创业专项资助办法（试行）》《深圳市海外高层次人才“孔雀计划”资金管理暂行办法》《深圳市科技研发资金管理办法》《深圳市科技计划项目管理办法》等有关规定执行。被申请人依据《专项资金项目合同》第十三条，适用了2019年发布的《深圳市科技计划项目管理办法》和《深圳市科技研发资金管理办法》的两个条文，要求申请人返还已使用的资金873.75万元。

首先，被申请人与申请人签订《专项资金项目合同》之时，已达成意思一致，本合同未尽事宜，按照2012年发布的《深圳市科技研发资金管理办法》《深圳市科技计划项目管理办法》等有关规定执行。虽然当时尚未约定政策文件的文本，但是该文本在当时是唯一可确定、且双方合意一致的文本，双方均以2012年发布的文件版本为一致的意思表示。在《专项资金项目合同》签订之时，上述2012年发布的文件真实、合法、有效，故该合同条款有效。

其次，结合合同相关条款，也应当将上述两个政策文件理解为2012年发布的政策文件，而不是2019年发布的文件。根据合同法第一百二十五条第一款:“当事人对合同条款的理解有争议的，应当按照合同所使用的词句、合同的有关条款、合同的目的、交易习惯以及诚实信用原则，确定该条款的真实意思。”《专项资金项目合同》第十三条明确表明合同未尽事宜，依据列出的多个有关文件执行，其中包含《深圳市海外高层次人才“孔雀计划”资金管理暂行办法》。该文件第二十条第二款后半部分规定:“对因故撤销或终止的项目，资金使用单位应当做出资助资金决算报市科技行政主管部门和市财政部门审批，结余资金应予以返还，已开支的资金形成的资产按照国家和我市有关规定处置……。”而《深圳市科技计划项目管理办法》第十八条为:“对因客观环境发生变化，项目承担单位不能按照合同规定实施的，市科技主管部门可中止项目并停拨经费，视情况追回已拨付的市科技研发资金。”《深圳市科技研发资金管理办法》第十八条第三项为:“资金项目中期检查或验收不通过的，市财政部门停拨专项资金，收回所有未拨资金，资金项目承担单位应缴回在监管银行未支付资金。市科技部门应根据中期检查或验收情况，追回已拨资金。”《深圳市海外高层次人才“孔雀计划”资金管理暂行办法》第二十条第二款规定与2012年发布的《深圳市科技计划项目管理办法》第十八条、2012年发布的《深圳市科技研发资金管理办法》第十八条第三项内容吻合，规定保持一致，可推知《专项资金项目合同》第十三条中《深圳市科技计划项目管理办法》《深圳市科技研发资金管理办法》明确指向2012年发布的文件版本。

再次，因双方当事人没有实行合同变更，故合同推定为未变更。根据《中华人民共和国合同法》第七十七条、第七十八条，变更合同需当事人协商一致，当事人对合同变更内容的约定不明确的，推定为未变更。资金的返还方式属于合同的实质性变更，2019年政策文件规定的新返还方式与2012年文件规定不同属于新的要约，需要达成新的合意，才能实现合同变更。现被申请人与申请人尚未就依据2019年发布文件执行合同达成新的合意，故就算合同变更内容约定不明确，也应推定为未变更。

最后，法不溯及既往，2019年发布文件在《专项资金项目合同》中没有适用余地。根据《中华人民共和国立法法》第八十四条规定:“法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章不溯及既往，但为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益而作的特别规定除外。”2019年的文件不溯及既往，适用2019年发布的文件并不能保护法人的权利和利益，故2019年发布的文件在合同中无适用空间，被申请人引用2019年发布的相关文件作出回收已使用资金的决定有误。

二、该行政决定不合法，违背行政法基本原则。首先，该行政决定不合法，适用法律法规错误。按照《专项资金项目合同》第十三条的规定，应当适用2012年发布的《深圳市科技计划项目管理办法》与《深圳市科技研发资金管理办法》两份文件执行合同，但被申请人适用2019年发布的相应文件实行已使用资金回收，这属于适用法律文件错误，导致该行政决定不合法。

其次，该行政决定违背诚实守信原则。行政相对人为项目投入了大量资本，自筹投入资金3172.55万元开展该项目，也取得了重要成果，获得了中国模具工业协会精模奖一等奖和广东省机械工业科技一等奖，并于2016年10月通过了由被申请人组织的项目中期考核。在原定资金的处理方式方面，申请人存有信赖利益，若被申请人单方面改变政策文件的具体适用，改变原有资金返还规定，将破坏申请人的信赖利益，申请人将遭受损失，这份决定违背信赖保护原则、诚实守信原则。

再次，该行政决定违背了合理行政原则。被申请人根据2019年发布的《深圳市科技计划项目管理办法》第二十二条第二款和《深圳市科技研发资金管理办法》第二十条第（五）项规定，决定回收已使用资金。《深圳市科技计划项目管理办法》第二十二条第二款规定:“项目终止是指市科技行政主管部门通过检查或者其它公务活动中发现项目无法继续实施，主动终止项目承担单位研发活动，停止后续拨款，视情况收回财政资金、利息和追究承担单位相关责任。”《深圳市科技研发资金管理办法》第二十条第（五）项规定:“市科技行政主管部门终止的项目视作该项目验收不通过，按程序停止后续拨款，除追缴未使用的项目资金及孳生利息外，视情况追缴前期已使用资金。”根据上述两个条文的规定，若市科技行政主管部门主动终止项目，则要追缴资金。该项目已经申报终止，不属于市科技行政主管部门终止项目的情况。暂且不论是否由市科技行政主管部门主动终止项目，就算适用这两个条文，也应当严格依照规定“视情况收回财政资金”“视情况追缴前期已使用资金”。根据法条规定都是视情况酌情追缴回收，该行政行为为自由裁量的行政行为，应符合合理行政原则。合理行政原则要求行政机关做行政决定要遵循考虑相关因素原则，应当遵守合目的性、适当性、必要性原则。行政机关决定只能考虑符合法律文件目的的各种因素，且应当采取尽可能避免损害当事人权益的方式，采取的措施和手段应当必要且适当。申请人的项目在进行中取得了重要成果，在提交终止之后，基于已有的研究基础，正在与中科院、华为公司合作开展研究工业互联网和智能制造的解决方案，促进我国模塑工业提质增效和高质量发展。基于以上的重要成果和后续持续发展阶段，考虑到疫情期间生产遭受较大压力与损失，回收高额已使用资金危及申请人的存亡，申请人极可能因此破产，正在进行的项目也难以为继，创新创业项目的有利成果也将夭折。这不符合法律文件鼓励创新创业的目的，也不利于科技创新事业的发展。

综上所述，请求撤销被申请人作出的××号行政决定，确认申请人无需退还财政配套资助资金873.75万元给被申请人。

被申请人答复称：一、被申请人作出具体行政决定合法有效。申请人“高分子成型过程及系统团队”（以下简称省团队）项目于 2014 年 5 月获得“珠江人才计划”第四批广东省引进创新创业团队资助（包括科研经费 2900万元和住房补贴100万元）。根据省市有关规定，被申请人于 2015年2月对该项目予以深圳市配套资助2700万元。2018年11月广东省人才工作领导小组办公室发文终止省团队项目并回收省财政资助资金。经研究，根据省主管部门对省团队项目的处理决定，被申请人决定终止省团队相应配套资助项目，回收市财政资助资金，并向申请人发送了通知及行政决定。申请人于2019 年11 月29 日退回剩余市配套资助资金 786.99万元（其中本金746.25 万元、 孳生利息40.74万元），截至目前还应退回 873.75万元。

《广东省科技计划项目监督规定》（省政府令第 271 号）第三十八条规定，“项目承担单位和个人在科技计划项目申报、资金申请、资金使用、绩效评估和评价等环节存在不配合监督工作、 违规行为或者严重失信行为的，监督部门应当根据情节轻重，采取约谈、通报批评、中止项目并责令整改、撤销相关项目并追回已资助的财政资金、定期或者终身限制申报科技计划项目等方式予以处理”。《深圳市人民政府关于加强和改进市级财政科研项目资金管理的实施意见（试行）》（深府规〔2018〕9号）第十三 条规定，“未一次性验收通过以及撤销、中止的项目，按规定收回结余资金、利息或追回全部项目资金。”《深圳市市级财政专项资金管理办法》（深府规〔2018〕12号）第十一条第（四）项规定，资金主管部门负责“实行专项资金项目从申报指南（通知）发布到专项资金项目申报、审核、资金拨付、资金退出的全周期管理”； 第三十八条规定，“资金主管部门应当加强对专项资金项目的跟踪监控和后期管理，发现与原定绩效目标发生偏离，或者申报单位自筹资金未如期到位等情形的，应当及时采取措施，提高专项资金使用效益，确保专项资金使用安全”；第三十九条第二款规定，“因申报单位虚假申报骗取专项资金的，以及因申报单位不履行或不正确履行职责造成专项资金损失的，由资金主管部门会同财政部门收回专项资金。”《专项资金项目合同》第十三条规定：“本合同未尽事宜，按照《关于实施引进海外高层次人才“孔雀计划”的意见》、《深圳市海外高层次人才创新创业专项资助办法》（试行）、《深圳市海外高层次人才“孔雀计划”资金管理暂行办法》、《深圳市科技研发资金管理办法》、《深圳市科技计划项目管理办法》等有关规定执行。”《深圳市科技计划项目管理办法》（深科技创新规〔2019〕1号）第二十二条第二款规定：“项目终止是指市科技行政主管部门通过检查或者其它公务活动中发现项目无法继续实施，主动终止项目承担单位研发活动， 停止后续拨款，视情况收回财政资金、利息和追究承担单位相关责任。”《深圳市科技研发资金管理办法》（深科技创新规〔2019〕 2号）第二十条第（五）项规定：“市科技行政主管部门终止的项目视作该项目验收不通过，按程序停止后续拨款，除追缴未使用的项目资金及孳生利息外，视情况追缴前期已使用资金。”配套项目相关资助为被申请人对省团队项目的配套资助。广东省人才工作领导小组办公室《关于回收省重大人才工程部分入选团队项目省财政资助资金的函》明确终止省团队项目并按项目进展比例回收省财政资助（ 60%科研经费）。被申请人参照省团队处理决定，终止相应的配套项目，并回收 60%配套资助资金，符合有关规定。

二、 申请人复议主张不成立。申请人主张：被申请人行政决定不合法，应予以撤销，免除申请人退还财政资助资金。

（一）被申请人行政决定不存在适用法律法规错误问题。根据《深圳市科技计划项目管理办法》（深科技创新规〔2019〕1号） 第三十四条规定，“本办法自印发之日起实施，有效期5年。 原《深圳市科技计划项目管理办法》（深科技创新规〔2012〕9号）同时废止。原已立项且尚未处理完毕的市科技计划项目管理按照本办法的规定执行。”根据《深圳市科技研发资金管理办法》（深科技创新规〔2019〕2号） 第二十七条规定，“本办法自2019年8月1日起施行，有效期5年。《深圳市科技研发资金管理办法》（深财科〔2012〕168号）同时废止。本办法实施前已立项尚未处理完毕的市科技计划项目的资金管理按照本办法执行。”两个文件均为通过市司法局合法性审查、在市政府公报中发布的规范性文件。故依据《深圳市科技计划项目管理办法》（深科技创新规〔2019〕1号）、《深圳市科技研发资金管理办法》（深科技创新规〔2019〕2号）作出行政决定不存在适用错误。根据《深圳市海外高层次人才“孔雀计划”资金管理暂行办法》（深财规〔2013〕1号）第三十条规定，“本办法自发布之日起实施，有效期至2015 年12月31日。”鉴于该文件已经失效，申请人认为应适用该文件的理由不成立。

（二） 被申请人的行为没有违背诚信原则及合理行政原则。被申请人2016年 10月的相关中期考核结果，既不影响2018年11月省主管部门作出终止省项目的决定，也不影响 2020 年被申请人作出终止配套项目的行政决定。尽管申请人前期提交了有关况报告，被申请人终止该项目的行政决定主要基于省主管部门终止省项目的决定及被申请人相关审核情况，属主动实施行为，符合“项目终止”有关规定。被申请人作出回收60%财政资助资金的决定，是依照省主管部门对于该项目进展比例的评估结果及资金回收决定，不属于自由裁量的行政行为。

综上所述，申请人复议主张没有事实和法律依据，被申请人行政决定适用依据正确，程序合法，内容适当。请求复议机关依法驳回申请人复议申请，维持被申请人行政决定。

经查：申请人引进的“高分子成型过程及系统团队”被列为“珠江人才计划”第四批广东省引进创新创业团队，开展的项目名称为“高分子成型装备升级的核心技术研发及产业化”。2014 年 5 月，申请人及其引进的项目团队与广东省科学技术厅及被申请人四方签订合同书，申请人获得广东省专项经费资助资金3000万元。2015年2月，被申请人与申请人签订《专项资金项目合同书》，约定对上述“高分子成型装备升级的核心技术研发及产业化”项目给予申请人配套资助资金2700万元（已全额拨付给申请人）。该合同书第五条约定：“本项目实施期限为自本合同签订之日至2018-06-30。”第十三条约定：“本合同未尽事宜，按照《关于实施引进海外高层次人才“孔雀计划”的意见》、《深圳市海外高层次人才创新创业专项资助办法》（试行）、《深圳市海外高层次人才“孔雀计划”资金管理暂行办法》、《深圳市科技研发资金管理办法》、《深圳市科技计划项目管理办法》等有关规定执行。”

2018年11月9日，广东省人才工作领导小组办公室作出《关于回收省重大人才工程部分入选团队项目省财政资助资金的函》（粤人才函〔2018〕××号），决定终止申请人上述“高分子成型过程及系统团队”项目并收回省财政资助资金（科研经费按未完成60%收回）。2019年11月25日、2020年2月6日，被申请人先后向申请人发出通知，告知申请人终止涉案配套资助项目，要求申请人退回配套资助资金及孳生利息共1620万元，申请人退回了剩余资金746.25万元。2020年4月23日，被申请人向申请人作出××号行政决定，根据配套项目合同第十三条及《深圳市科技计划项目管理办法》（深科技创新规〔2019〕1号）第二十二条第二款、《深圳市科技研发资金管理办法》（深科技创新规〔2019〕2号）第二十条第（五）项规定，鉴于省项目已被广东省人才工作领导小组办公室终止，市配套项目已无法实施，决定终止申请人“高分子成型装备升级的核心技术研发及产业化”项目，并参照省项目回收60％资助资金，扣除已退回的746.25万元后，要求申请人自收到决定书之日起20日内返还应退财政配套资助资金873.75万元。申请人不服，向本机关申请行政复议。

本机关认为：本案争议的焦点为：一、被申请人作出的××号行政决定适用依据是否正确；二、被申请人决定收回873.75万元资金是否适当。

关于争议焦点一，申请人主张应适用《深圳市海外高层次人才“孔雀计划”资金管理暂行办法》及2012年发布的《深圳市科技研发资金管理办法》《深圳市科技计划项目管理办法》。首先，按照《深圳市海外高层次人才“孔雀计划”资金管理暂行办法》第三十条“本办法自发布之日起实施，有效期至2015 年12月31日。”的规定，涉案项目终止实施时该办法已无效，故申请人主张适用该办法的理由不成立。其次，根据2019年发布的《深圳市科技计划项目管理办法》第三十四条、《深圳市科技研发资金管理办法》第二十七条的规定，对于已立项尚未处理完毕的市科技计划项目管理和资金管理，均按照新发布的办法执行，故申请人主张适用2012年办法的理由亦不成立；第三，无论适用2012年或是2019年发布的办法，对于本案项目终止实施的情形，均规定为视情况追回（收回/追缴）已拨付或已使用的资金，虽然表述不尽一致，但并无本质区别。综上，被申请人作出××号行政决定适用依据正确。

关于争议焦点二，申请人认为被申请人违反了诚实守信和合理行政的原则，涉案项目属于申报终止而非主管部门主动终止的情形，且被申请人的决定不符合“视情况收回财政资金”“视情况追缴前期已使用资金”的规定。首先，涉案配套资助项目系对省团队项目的配套资助，广东省人才工作领导小组办公室已明确终止省团队项目并按项目进展比例收回省财政资助资金（科研经费按未完成60%收回），被申请人参照收回60%的配套资助资金，并无不当。其次，即便按申请人所主张的涉案项目属于申报终止而非主管部门主动终止的情形，按照《深圳市科技计划项目管理办法》（深科技创新规〔2019〕1号）第二十二条第三款及《深圳市科技研发资金管理办法》（深科技创新规〔2019〕2号）第二十条第（四）项的规定，项目承担单位应退回全部财政资助资金及孳息。如被申请人据此作出决定而不是“视情况收回”60%的资助资金，则对申请人更为不利。根据《中华人民共和国行政复议法实施条例》第五十一条的规定，本机关亦不得作出对申请人更为不利的行政复议决定。

综上所述，被申请人作出的××号行政决定，并无违法或不当，依法应予维持。申请人的复议请求，缺乏事实和法律依据，本机关不予支持。综上，根据《中华人民共和国行政复议法》第二十八条第一款第（一）项的规定，本机关作出复议决定如下：

维持被申请人深圳市科技创新委员会以深科技创新〔2020〕××号《深圳市科技创新委员会关于终止“高分子成型装备升级的核心技术研发及产业化”项目及回收财政配套资助资金的行政决定》作出的具体行政行为。

本复议决定书一经送达，即发生法律效力。申请人如对本复议决定不服，可自收到复议决定书之日起十五日内向深圳市盐田区人民法院提起诉讼。

深圳市人民政府

2020年8月10日